## Sheet1
节点 | 2021.12.30
MES模块拆分
关键节点 | 周期 | 人员投入 | 人工单价/人/天 | 费用 | 内容 | 启动时间 | 结束时间
产品设计 | 20 | 2 | 800 | 32000 | 模块拆分 | 2021.11.1 | 2021.11.10
研究开发 | 45 | 2 | 1000 | 90000 | 程序开发 | 2021.11.11 | 2021.12.20
合计 | 63 | 9 | 2000 | 122000 | --
线廊项目
关键节点 | 周期 | 人员投入 | 人工单价/人/天 | 费用 | 内容 | 启动时间 | 结束时间
产品设计 | 20 | 2 | 800 | 32000 | 线廊模块 | 2021.11.1 | 2021.11.10
研究开发 | 45 | 4 | 1000 | 180000 | 程序开发 | 2021.11.11 | 2021.12.15
产品测试 | 10 | 1 | 400 | 4000 | 测试产品功能与稳定性 | 2021.12.15 | 2021.12.25
合计 | 63 | 9 | 2000 | 216000 | -- | 2021.11.15
轨枕
关键节点 | 周期 | 人员投入 | 人工单价/人/天 | 费用 | 内容 | 启动时间 | 结束时间
产品设计 | 20 | 2 | 800 | 32000 | 轨枕模块 | 2021.11.1 | 2021.11.10
研究开发 | 45 | 4 | 1000 | 180000 | 程序开发 | 2021.11.11 | 2021.12.15
产品测试 | 10 | 1 | 400 | 4000 | 测试产品功能与稳定性 | 2021.12.15 | 2021.12.25
合计 | 63 | 9 | 2000 | 216000 | --
554000
MES模块拆分
关键节点 | 周期 | 人员投入 | 人工单价/人/天 | 费用 | 内容 | 启动时间 | 结束时间
产品设计 | 30 | 2 | 200 | 12000 | 模块拆分 | 2021.11.1 | 2021.11.10
堆场管理 | 30 | 6 | 500 | 90000 | 程序开发 | 2021.11.11 | 2021.12.20
生产管理 | 30 | 6 | 500 | 90000 | --
产品整改 | 30 | 6 | 500 | 90000
质量管理 | 30 | 6 | 500 | 90000
产品整改 | 29 | 6 | 500 | 87000
产品验收 | 1
管理费用 |  |  |  | 100000
459000
559000